## 附件2 区域（项目）绩效自评表
南充市图书馆转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 南充市文化广播电视和旅游局 |  | 资金使用单位 | 南充市图书馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 62.13 | 62.13 |  | 100%
其中：中央补助
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 提供地方公共文化服务项目，改善我市公共文化服务设施条件，完成数字化加工地方图书，制作相应的数据库，搭建地方文献展示平台；购买电子图书，保障广大群众读书看报、开展文化活动等基本文化权益。 |  |  |  | 提供地方公共文化服务项目，改善我市公共文化服务设施条件，完成数字化加工地方图书50000页，制作相应的数据库，搭建地方文献展示平台，购买电子图书50万册，保障广大群众读书看报、开展文化活动等基本文化权益。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成数字化加工地方图书页数 |  | =50000页 | =50000页
|  |  | 搭建地方文献展示平台数量 |  | =1个 | =1个
|  |  | 购买电子图书册数 |  | ≧50万册 | =50万册
|  | 质量指标 | 购买数字化加工图书合格率 |  | ≧98% | =100%
|  |  | 搭建地方文献展示平台合格率 |  | ≧98% | =100%
|  |  | 购买电子图书册数合格率 |  | =100% | =100%
|  | 时效指标 | 完成数字加工和平台展示时间 |  | ≤2021年12月20日 | =2021年12月15日
|  |  | 完成购买地方文献展示平台时间 |  | ≤2021年12月20日 | =2021年12月13日
|  |  | 完成购买电子图书时间 |  | ≤2021年12月20日 | =2021年12月13日
|  | 成本指标 | 数字化加工地方图书页数 |  | ≧10万元 | =10万元
|  |  | 地方文献平台建设 |  | ≧10万元 | =9.9万元
|  |  | 电子图书成本 |  | ≧42.13万元 | =42.23万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 对市民文化生活的影响年限 |  | ≧5年 | ≧5年
|  |  | 全市公共文化服务政策知晓率 |  | ≧85% | ≧85%
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 数字资源全国网上共享 |  | ≧5年 | ≧5年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 读者满意度 |  | ≥95% | ≥95%
|  |  | 市民满意度 |  | ≥96% | ≥95%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。